## Gantt
LÉGENDE : |  |  | William — vélo (FTP) |  |  | Mathis — rando (niveau) |  |  | Fabio — course à pied (VAP) |  |  | Groupe |  |  | Travail perso
Tâche | Qui | Sport | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  |  | Semaine 5
|  |  | P1 | P2 | P3(+) | P1 | P2 | P3(+) | P1 | P2 | P3(+) | P1 | P2 | P3(+) | P1 | P2 | P3(+)
PHASE 1 — Analyse & architecture
Choix des données | Groupe | Commun | bar: Semaine 1 P1 to Semaine 1 P3(+)
Choix stack technique (WMS/WFS/OGC API) | Groupe | Commun | bar: Semaine 1 P1 to Semaine 1 P2
Modèle BDD (PostgreSQL/PostGIS) | Groupe | Commun | bar: Semaine 1 P2 to Semaine 2 P1
Architecture API (lien entre carte et BDD) | Groupe | Commun | bar: Semaine 1 P3(+) to Semaine 2 P1
PHASE 2 — Backend & données
Import données OSM / GPX / … | Groupe | Commun | bar: Semaine 2 P1 to Semaine 2 P2
API endpoints communs (itinéraires) | Groupe | Commun | bar: Semaine 2 P2 to Semaine 3 P1
Logique FTP & profils vélo | William | Vélo | bar: Semaine 2 P2 to Semaine 3 P1
Logique niveau & dénivelé rando | Mathis | Rando | bar: Semaine 2 P2 to Semaine 3 P1
Logique VAP & allure course | Fabio | Course | bar: Semaine 2 P2 to Semaine 3 P1
pgRouting (calcul itinéraires) | Groupe | Commun | bar: Semaine 2 P3(+) to Semaine 3 P2
PHASE 3 — Frontend webmapping
Setup carte (Leaflet/OpenLayers) | Groupe | Commun | bar: Semaine 3 P1 to Semaine 3 P2
Couches WMS/WFS + OGC API | Groupe | Commun | bar: Semaine 3 P2 to Semaine 3 P3(+)
formulaire & critères vélo | William | Vélo | bar: Semaine 3 P2 to Semaine 4 P1
formulaire & critères rando | Mathis | Rando | bar: Semaine 3 P2 to Semaine 4 P1
formulaire & critères course | Fabio | Course | bar: Semaine 3 P2 to Semaine 4 P1
Affichage itinéraire + profil altimétrique | Groupe | Commun | bar: Semaine 3 P3(+) to Semaine 4 P2
Outils mesures & export | Groupe | Commun | bar: Semaine 4 P1 to Semaine 4 P2
PHASE 4 — Intégration & tests
Connexion frontend ↔ backend | Groupe | Commun | bar: Semaine 4 P1 to Semaine 4 P3(+)
Tests vélo — scénarios FTP | William | Vélo | bar: Semaine 4 P2 to Semaine 4 P3(+)
Tests rando — scénarios niveau | Mathis | Rando | bar: Semaine 4 P2 to Semaine 4 P3(+)
Tests course — scénarios VAP | Fabio | Course | bar: Semaine 4 P2 to Semaine 4 P3(+)
PHASE 5 — Finalisation & rendu
Documentation du code | Groupe | Commun | bar: Semaine 5 P1 to Semaine 5 P2
Présentation | Groupe | Commun | bar: Semaine 5 P2 to Semaine 5 P3(+)

## Légende
Symbole | Signification
Couleur pleine teal | William — développement vélo (FTP)
Couleur pleine amber | Mathis — développement rando (niveau)
Couleur pleine coral | Fabio — développement course (VAP)
Couleur pleine bleu | Groupe — travail commun
~ (hachuré clair) | Travail personnel à la maison
P3 (+) | P3 = période cours + travail perso inclus